## Hoja 1
Integrante 1: Scrum Master / Backend Developer
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01
Definir arquitectura backend | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01
Diseñar y crear Bases de Datos | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01
Diseñar APIs | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01
Integración de geolocalización | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
Evaluación de TT I | bar: 2025-06-01 to 2025-08-01
Desarrollo de sistema de alertas | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
Pruebas internas y optimización | bar: 2025-09-01 to 2025-09-01
Optimización final y pruebas | bar: 2025-10-01 to 2025-11-01
Monitoreo post-lanzamiento | bar: 2025-12-01 to 2025-12-01
Evaluación de TT II | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Integrante 2: Product Owner / Machine Learning Expert
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01
Definir requisitos del producto | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01
Selección del algoritmo de ML | bar: 2025-02-01 to 2025-03-01
Investigación de los modelos de ML | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01
Implementación de algoritmo de ML | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
Evaluación de TT I | bar: 2025-06-01 to 2025-08-01
Implementación del algoritmo de ML | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
Integración y pruebas finales | bar: 2025-09-01 to 2025-10-01
Monitoreo de ML en producción | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Evaluación de TT II | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Integrante 3: Desarrollador de la App (Frontend/Mobile)
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01
Investigación y definición de requerimientos | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01
Especificación de diseño UI/UX | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01
Diseño interactivo y prototipo | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
Diseño de la geolocalización | bar: 2025-06-01 to 2025-06-01
Revisión final del diseño y ajustes menores | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
Evaluación de TT I | bar: 2025-06-01 to 2025-08-01
Desarrollo de funciones básicas | bar: 2025-09-01 to 2025-09-01
Pruebas funcionales | bar: 2025-10-01 to 2025-10-01
Mantenimiento post-lanzamiento | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Evaluación de TT II | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Integrante 4: Documentación y Diseño
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01
Creación de esquemas de diseño | bar: 2025-01-01 to 2025-03-01
Documentación inicial | bar: 2025-03-01 to 2025-05-01
Actualización del diseño UI/UX | bar: 2025-05-01 to 2025-07-01
Redacción de guías técnicas | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
Evaluación de TT I | bar: 2025-06-01 to 2025-08-01
Pruebas de usabilidad | bar: 2025-09-01 to 2025-10-01
Preparación de manuales de usuario | bar: 2025-09-01 to 2025-11-01
Documentación final | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Evaluación de TT II | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | Herramienta / Algoritmo | CPU | RAM | Almacenamiento | Notas adicionales | Fuente | [5 empty] | Categoría | Descripción | Costo Estimado (MXN) | Frecuencia
|  | PostgreSQL | Mínimo: 1 núcleo Recomendado: Multi-núcleo moderno | Mínimo: 1 GB Recomendado: 2 GB o más | Mínimo: 10 GB Depende del tamaño de la base de datos | Escala bien con múltiples núcleos y buen rendimiento de E/S de disco. | PostgreSQL: Requisitos, Kinda Technical | [5 empty] | Agua potable | Servicio de agua mensual | $200 – $400 | Mensual
|  | Android Studio | Mínimo: Intel i3 o equivalente Recomendado: Intel i5-8400 o superior | Mínimo: 8 GB Recomendado: 16 GB | Mínimo: 8 GB Recomendado: 30 GB (preferiblemente SSD) | IDE pesado; el emulador de Android requiere aceleración por hardware. | Android Studio: Requisitos, KindaCode | [5 empty] | Energía eléctrica | CFE, según consumo | $300 – $800 | Bimestral*
|  | Random Forest | Multi-núcleo (idealmente 4 núcleos o más) | Mínimo: 8 GB Recomendado: 16–32 GB | Depende del tamaño del dataset; SSD recomendado | Escala mal con muchos datos o muchas características; alto uso de RAM y CPU. | ScienceDirect | [5 empty] | Internet | Paquete de 100–200 Mbps | $350 – $600 | Mensual
|  | A* | Multi-núcleo (idealmente 4 núcleos o más) | Mínimo: 8 GB Recomendado: 16 GB o más | Depende del tamaño del grafo; SSD recomendado | El costo depende de la representación del grafo y heurísticas; puede ser muy costoso si hay muchos nodos/estados. | [6 empty] | Teléfono celular | Plan individual o familiar | $200 – $500 | Mensual
[13 empty] | Recolección de basura | En algunos municipios | $50 – $150 | Mensual
[13 empty] | Renta o hipoteca | Vivienda u oficina | Depende del lugar | Mensual
[13 empty] | Mantenimiento | Reparaciones/limpieza | $100 – $300 | Mensual
[13 empty] | Transporte | Gasolina o transporte público | $500 – $1,200 | Mensual

## Hoja 2
Integrante 2: Desarrollador de la App (Frontend/Mobile)
| 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Crear prototipos iniciales de la interfaz de usuario (UI/UX) | bar: 2025-01-01
Diseñar diagramas relacionados con la interacción usuario-sistema | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01
Establecer los requerimientos de funcionalidad | bar: 2025-02-01 to 2025-04-01
Identificar posibles riesgos relacionados con la usabilidad de la app | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
Documentar interacciones clave entre usuarios y servicios mediante diagramas | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
Evaluación de TT I | bar: 2025-06-01 to 2025-08-01
Desarrollar la interfaz gráfica del mapa y los elementos visuales | bar: 2025-08-01
Implementar funcionalidades de la app | bar: 2025-09-01
Realizar pruebas de usabilidad y ajustar el diseño según el feedback recibido. | bar: 2025-09-01 to 2025-10-01
Realizar pruebas de integración | bar: 2025-10-01 to 2025-11-01
Ajustar la interfaz de usuario | bar: 2025-11-01
Evaluación de TT II | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Integrante 3: Especialista en Base de Datos (Backend Developer)
| 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Definir arquitectura backend | bar: 2025-01-01
Diseñar la estructura de la base de datos | bar: 2025-01-01
Definir las fuentes de datos a integrar | bar: 2025-02-01
Definir diagramas de actividades | bar: 2025-02-01
Identificar los riesgos relacionados con la disponibilidad de los datos | bar: 2025-03-01
Evaluar la fiabilidad de las fuentes de datos y la efectividad | bar: 2025-03-01
Planificar soluciones para mantener la consistencia de los datos y la actualización regular | bar: 2025-04-01
Refinar diagramas de clases para garantizar consistencia y | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
Evaluación de TT I | bar: 2025-06-01 to 2025-08-01
Integrar los datos de criminalidad y los puntos de asistencia | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
Optimizar la estructura de la base de datos para consultas rápidas | bar: 2025-08-01 to 2025-09-01
Pruebas internas para manejar los datos | bar: 2025-09-01 to 2025-10-01
Actualizacion de los datos | bar: 2025-10-01
Implementar soluciones para mejorar la integridad de los datos a medida que se actualizan | bar: 2025-10-01 to 2025-11-01
Evaluación de TT II | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Integrante 1: Especialista en Machine Learning (Product Owner)
| 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Ocubre 2025 | 2025-11-01 | 2025-11-01
Definir los algoritmos de Machine Learning | bar: 2025-01-01
Determinar las fuentes de datos de criminalidad sobre secuestros y robos así como la asistencia humanitaria que serán utilizadas para entrenar los modelos. | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01
Investigación de modelos de Machine LearningRepresentar en diagramas de actividades los flujos de entrada y salida de datos para los algoritmos. | bar: 2025-02-01 to 2025-03-01
Evaluar los riesgos de precisión de los algoritmos al trabajar con datos de criminalidad inexactos o incompletos. | bar: 2025-03-01
Analizar los riesgos asociados con la capacidad de los modelos de ML para adaptarse a cambios constantes en los datos (actualizaciones mensuales). | bar: 2025-04-01
Modelar el comportamiento de los algoritmos frente a datos incompletos en diagramas de actividades y secuencia. | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Evaluación de TT I | bar: 2025-06-01 to 2025-09-01
Entrenar y ajustar los modelos de Machine Learning para generar rutas seguras basadas en los datos de criminalidad y servicios humanitarios. | bar: 2025-09-01
Integrar el sistema de recomendación para sugerir servicios humanitarios basados en la ubicación del usuario y sus necesidades. | bar: 2025-09-01
Optimizar los algoritmos para mejorar la precisión de las rutas y las recomendaciones. | bar: 2025-09-01
Evaluar la precisión y efectividad de las rutas generadas por los algoritmos.
Ajustar los modelos de Machine Learning basándose en los resultados de las pruebas y la retroalimentación recibida.
Mejorar el sistema de recomendaciones de servicios humanitarios según las necesidades de los usuarios.
Evaluación de TT II

## Hoja 3
Tabla | Campo | Tipo | Descripción
Usuario | id_usuario | INT | Identificador del usuario.
| correo | VARCHAR | Correo electrónico del usuario.
| nombre_usuario | VARCHAR | Nombre del usuario.
| contraseña | VARCHAR | Contraseña del usuario.
Ubicación_Usuario | id_ubi_us | INT | ID de la ubicación del usuario.
| latitud | DOUBLE | Latitud de la ubicación del usuario.
| longitud | DOUBLE | Longitud de la ubicación del usuario.
| fecha | TIMESTAMP | Fecha en que se registró la ubicación del usuario.
arista | id_grafo | INT | ID del grafo o ruta.
| distancia | NUMERIC | Distancia entre el usuario y la ONG.
| fecha | DATE | Fecha de registro de la ruta.
ONGs | id_ong | INT | Identificador de la ONG.
| nombre_ong | VARCHAR | Nombre de la ONG.
| tipo | VARCHAR | Tipo de servicio de la ONG.
| latitud | DOUBLE | Latitud de la ONG.
| longitud | DOUBLE | Longitud de la ONG.
Criminalidad | id_municipio | INT | Identificador del municipio.
| municipio | VARCHAR | Nombre del municipio.
| estado | VARCHAR | ID o nombre del estado al que pertenece el municipio.
| fecha_registro | DATE | Fecha del registro delictivo.
| robos | INT | Número de robos registrados en el municipio.
| secuestros | INT | Número de secuestros registrados.
| grado | VARCHAR | Nivel de criminalidad (alto, medio, bajo).